### 1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Автоматизированная система параметризации и верификации математических моделей эпидемий.

### 2. ЦЕЛИ ПРОЕКТА

| № | Цель | Итоговые результаты | Показатели (мес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать универсальную систему параметризации эпидемиологических моделей на базе методов глобальной оптимизации. | Реализация ядра системы с минимум 5 алгоритмами оптимизации (DE, GA, PSO, BO, HMER). | 100% |
| 2 | Обеспечить верификацию и оценку неопределённости параметров моделей. | Модуль верификации, позволяющий анализ чувствительности параметров. | 100% |
| 3 | Создать модуль интеграции с реальными данными и источниками. | Интерфейс для подключения внешних данных (эпидемиологических, статистических). | 100% |
| 4 | Реализовать удобный веб-интерфейс для визуализации и сценарного анализа. | Пользовательский веб-интерфейс с доступом к результатам параметризации и анализу сценариев. | 100% |
| 5 | Провести экспериментальное сравнение и выбор оптимальных алгоритмов. | Таблица эффективности методов оптимизации по точности и стабильности. | 100% |
| 6 | Подготовить методические рекомендации и отчётные материалы. | Научные публикации и отчёты по результатам исследования. | 100% |

### 3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Провести анализ существующих методов глобальной оптимизации для эпидемиологических моделей.

- Реализовать и протестировать пять методов оптимизации на типовых моделях (SIR, SEIR, TB-SIR/Q±).

- Оценить качество параметризации на синтетических и реальных данных.

- Разработать концепцию модульной архитектуры автоматизированной системы.

- Создать модули: глобальной оптимизации, верификации, интеграции данных, веб-интерфейса.

- Организовать экспериментальное сравнение алгоритмов и выбор оптимальных.

- Подготовить отчётные материалы и научные публикации.

- Обеспечить внедрение системы и обучение пользователей.

### 4. В ЗАДАЧИ ПРОЕКТА НЕ ВХОДИТ

- Разработка новых эпидемиологических моделей.

- Создание аппаратного обеспечения для сбора данных.

- Комплексное сопровождение и эксплуатация системы после внедрения.

- Разработка специализированных отчетов для государственных органов.

- Создание обучающих курсов по эпидемиологии.

### 5. КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

| № | Критерий | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация ядра глобальной оптимизации с пятью методами. | Все методы интегрированы и протестированы. |
| 2 | Верификация и анализ чувствительности параметров. | Модуль доступен и успешно проходит тесты. |
| 3 | Функциональный веб-интерфейс. | Пользователи могут визуализировать результаты и анализировать сценарии. |
| 4 | Качество параметризации на тестовых данных. | Достоверность параметров не ниже 90%. |
| 5 | Подготовка и публикация научных материалов. | Опубликовано не менее 1 статьи и подготовлен 1 отчёт. |

### 6. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА

- Ограниченность доступа к реальным данным, зависит от заказчика.

- Проект реализуется в течение 12 недель.

- Фокус на математическом и программном обеспечении, без аппаратной части.

- Требования к высокой вычислительной мощности для некоторых методов.

- Не предполагается расширение на другие области моделирования, кроме эпидемиологии.

### 7. ДОПУЩЕНИЯ ПРОЕКТА

- Использование существующих открытых библиотек и фреймворков для реализации алгоритмов.

- Данные для тестирования берутся из доступных открытых источников и синтетических моделей.

- Роли и обязанности распределяются по функциональному признаку, а не по должностям.

- Внедрение предполагается как пилотное на базе исследовательского коллектива.

- ЭТАПНОСТЬ РАБОТ

| Название задачи | Длительность | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициализация и планирование проекта | 22 дней | Пн 08/09/25 | Вт 07/10/25 |
| Формализация предметной области | 17 дней | Ср 08/10/25 | Чт 30/10/25 |
| Проектирование архитектуры | 18 дней | Пт 31/10/25 | Вт 25/11/25 |
| Разработка модуля глобальной оптимизации | 39 дней | Ср 26/11/25 | Пн 19/01/26 |
| Модуль верификации | 21 дней | Вт 20/01/26 | Вт 17/02/26 |
| Модуль интеграции данных | 20 дней | Ср 18/02/26 | Вт 17/03/26 |
| Разработка веб-интерфейса визуализации | 24 дней | Ср 18/03/26 | Пн 20/04/26 |
| Интеграция всех модулей | 17 дней | Вт 21/04/26 | Ср 13/05/26 |
| Завершение проекта | 12 дней | Чт 14/05/26 | Пт 29/05/26 |

### 9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| Роль | Описание обязанностей | % загрузки |
| --- | --- | --- |
| Заказчик (научный фонд) | Регулирует рамки проекта: сроки, финансирование, контроль отчётности, соответствие заявленным целям и бюджетной дисциплине, оценка результатов | 30% |
| Руководитель проекта | Постановка целей и задач, методическое руководство, координация исполнителей, приём результатов | 50% |
| Исполнители | Анализ и выбор методов, разработка алгоритмов, программная реализация модулей, тестирование | 100% |

- МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

| Тип задач | Научный фонд (заказчик) | Научный руководитель (руководитель проекта) | Исполнители проекта (магистранты) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и утверждение проектной заявки | У | О | И |
| Анализ предметной области | - | К | О |
| Обоснование реализуемости проекта | У | О | И |
| Разработка устава проекта | У | О | И |
| Формирование требований и технического задания | У | О | И |
| Проектирование архитектуры системы | - | О | И |
| Реализация модулей параметризации, верификации и сценарного анализа | - | К | О |
| Интеграция и тестирование системы | - | К | О |
| Подготовка отчётных и публикационных материалов | О | К | И |
| Представление результатов грантодателю | О | П | И |

О – Ответственный, У – Утверждает, И – Исполнитель, К – Контролирующий, П – Принимает

### 11. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| Название задачи; Затраты. Инициализация и планирование проекта; 70,400.00 ₽. Формализация предметной области; 54,400.00 ₽. Проектирование архитектуры; 57,600.00 ₽. Разработка модуля глобальной оптимизации; 124,800.00 ₽. Модуль верификации; 67,200.00 ₽. Модуль интеграции данных; 64,000.00 ₽. Разработка веб-интерфейса визуализации; 76,800.00 ₽. Интеграция всех модулей; 54,400.00 ₽. Завершение проекта; 38,400.00 ₽. Итого; 608,000.00 ₽. |  |
| --- | --- |

### 12. РИСКИ ПРОЕКТА

| Риски | Вероятность | Ущерб | Способы реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Недостаток данных | 15% | Средний | Онлайн-консультации, использование синтетических данных |
| Сложность интеграции | 20% | Высокий | Модульная архитектура, адаптивные интерфейсы |
| Отсрочка сроков | 10% | Средний | Контроль этапов, регулярные отчёты |
| Изменение требований | 10% | Средний | Гибкое управление проектом, постоянная коммуникация |

### 13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ

Не предусмотрено.

### 14. МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

Менеджер проекта со стороны исполнителя: ________
Менеджер проекта со стороны заказчика: ________

Согласование Устава проекта
Принято (Исполнитель): ____________
Принято (Заказчик): ______________

Дата: ______________